## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
1 | 1. mérföldkő - felkészülés | 2022-08-29 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 32 days | 99
2 | Csoport létrehozása | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 8 days | 100 |  | Team Member 1
3 | Prezi | 2022-08-30 08:00 | 2022-09-01 17:00 | 3 days | 100 |  | Team Member 2
9 | Jegyzőkönyv írás | 2022-09-07 08:00 | 2022-10-04 17:00 | 20 days | 100
10 | Feladat választása | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-05 08:00 | 0 days | 100
35 | Weboldal elkészítése | 2022-09-30 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 8 days | 99.99
12 | Netbeans telepítés | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-11 08:00 | 0 days | 100
13 | GIT Repo | 2022-09-28 08:00 | 2022-09-30 17:00 | 3 days | 100
14 | Adatbázis | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 7 days | 100
15 | Java ismeretek fejlesztése | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-05 08:00 | 0 days | 69
16 | Project létrehozása | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 7 days | 0
17 | Főoldal megtervezése | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 7 days | 100
18 | Főoldal létrehozása | 2022-10-28 08:00 | 2022-11-03 17:00 | 5 days | 0
19 | Alkalmazás összekötése az adatbázissal | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-09 17:00 | 3 days | 0
20 | Adatbázis modellek létrehozása | 2022-11-28 17:00 | 2022-11-28 17:00 | 0 days | 0
21 | ZH Hét, tanulás | 2022-11-16 08:00 | 2022-11-25 17:00 | 8 days | 100
22 | Bejelentkező/Reg. Oldal tervezése | 2022-11-21 08:00 | 2022-11-25 17:00 | 5 days | 100
23 | Bejelentkező/Reg. Oldal létrehozása | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 4 days | 0
24 | Bejelentkezés/Reg. Backend | 2022-11-21 17:00 | 2022-11-21 17:00 | 0 days | 0
25 | Email megerősítés | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-16 17:00 | 6 days | 0
26 | Megjelenés tervezése | 2022-11-21 08:00 | 2022-11-21 08:00 | 0 days | 0
27 | Frontend létrehozása | 2022-12-05 17:00 | 2022-12-05 17:00 | 0 days | 0
28 | Backend - Böngészés | 2022-11-22 08:00 | 2022-11-25 17:00 | 4 days | 0
29 | Backend - Keresőmotor | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-16 17:00 | 3 days | 0
30 | Várható ZH hét, tanulási szünet | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-18 17:00 | 4 days | 0
31 | Frontend tervezése | 2022-11-17 08:00 | 2022-11-24 17:00 | 6 days | 100
32 | Frontend kivitelezése | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-18 17:00 | 5 days | 0
33 | Kosár - Backend | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 08:00 | 0 days | 0
34 | Rendelési folyamat - Backend | 2022-11-28 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 10 days | 0